## Sheet1
序号 | 问题 | 完成情况 | 完成日期 | 备注
1 | 入单界面上的“返回”必须要点到字上才操作有效，如果是点在背景上没有反应，希望改成点字或背景都有效，其它的按钮也一起检查下 | 已完成 | 2018-01-03
2 | 增加客人类型基础资料设置（posCustomerType） | 已完成 | 2018-01-03
3 | 开台时增加客人类型的选择，并保存到账单主表上 | 已完成 | 2018-01-03
4 | 增加原因的基础资料设置（posReason） | 已完成 | 2018-01-03
5 | 入单界面增加取消的功能，点取消时先显示取消原因，再点原因时做取消的操作了。 | 已完成 | 2018-01-04
6 | 入单增加要求的功能，点要求按钮后显示定义的要求列表，点某个要求时直接做相关的操作，并且将相关的数据插入出品数据表 | 部分完成 | 2018-01-04 | 出品数据表部分待完成
7 | 入单增加作法的功能，点作法时显示本营业点上对应的作法大类，再点作法大类时显示本作法大类下的作法。 | 已完成 | 2018-01-18
8 | 点作法时插入到账单作法明细表posBilldetailAction表时 | 已完成 | 2018-01-18
9 | 入单界面增加赠送的功能，点赠送时显示原因（只限赠送的原因），然后点原因时对当前的菜式做赠送处理。 | 已完成 | 2018-01-04
10 | 入单增加客位的功能，客位的功能可以单道和批量来实现，并且可以客人上增加批量点作法或要求的功能
11 | 在营业政策里增加折扣类型定义基础资料（posDiscType） | 已完成 | 2018-01-03
12 | 入单界面增加全单折扣的功能，点全单折扣时显示折扣类型，根据折扣类型定义上的折扣做折扣处理。 | 已完成 | 2018-01-03
13 | 登录页面的快点图标太大，需要改小 | 已完成 | 2018-01-09
14 | 登录页面输入框圆角太大，需要改小 | 已完成 | 2018-01-09
15 | 登录页面输入框间隔太小，需要改大 | 已完成 | 2018-01-09
16 | 找回密码和我要体验字体太小，需要改大 | 已完成 | 2018-01-09
17 | 选择收银点点击图标或文字才进行操作 | 已完成 | 2018-01-09
18 | 选择收银点界面进入入单，然后从入单开始退出，再进入选择收银点，不显示酒店信息 | 已完成 | 2018-01-09
19 | 把登录界面的快点字体颜色也改成红色，这样与选择模块界面的那一样 | 已完成 | 2018-01-09
20 | 选模块界面上的收银点进入楼面、入单、收银都要按此收银点来过滤，如果餐台显示 此收银点上对应的营业点的餐台，入单的台号也要显示此收银点上对应的营业点的餐台， 另外收银界面是显示此收银点上营业点的所有未买单的餐台。
21 | 楼面界面的左下角餐台状态数量的统计要计算出来，并且增加“正在操作”台的统计
22 | 楼面各个状态点击时可以直接过滤，好象是就座台不起作用 | 已完成 | 2018-01-11
23 | 入单界面台号的背景颜色要与楼面显示台号的背景颜色一致 | 已完成 | 2018-01-11
24 | 入单界面上左上角显示的内容顺序调整一下：营业点、台号、营业日、市别、班次、营业经理、客人姓名、人数、操作员 | 已完成 | 2018-01-11
25 | 右边的小键盘的功能如果是勾上了编码，输入项目的编码点确定找到此项目就直接保 存。如果是输入的检索码则立即检索出来不需要再点确定操作。 | 已完成 | 2018-01-23
26 | 入单界面的“返回”有点小问题，就是大类下的一级分类能返回成功，如果是分类下 的2级或3级分类就返回不到了。可以以点心部大类下的来测试
27 | 开台成功把Billid插入到posTabStatus表中的optabid字段，清台时清空Billid | 已完成 | 2018-01-11
28 | 楼面上面餐台状态显示顺序为：空净、维修、预订、就座、落单超时、打单超时、清洁中、正在操作 | 已完成 | 2018-01-11
29 | 系统中的营业点设置修改已经设置的营业点要是提示代码重复 | 已完成 | 2018-01-11
30 | 入单界面上的“取酒”按钮改成点心按钮 | 已完成 | 2018-01-11
31 | 入单界面上的按钮按美工的效果图把图片放上去 | 已完成 | 2018-01-11
32 | 入单作法显示，作法分类与作法的背景颜色要有区别，作法分类也使用菜式分类一样 的背景颜色了 | 已完成 | 2018-01-11
33 | 把收银的打单和预览的功能加到入单里来 | 已完成 | 2018-01-18
34 | 入单台号点已经开了的台整个界面有一个很大的闪动，看能否改善，尽量友好一点
35 | 找赎金额折前金额与折后金额要一致
36 | 收银界面要增加手工清台的按钮和功能 | 已完成
37 | 入单页台号开台时提示未找到资源 | 已完成 | 2018-01-11
38 | 左边菜式点中作法时，如果此菜式上有作法则显示出来，没有作法则不显示作法分组窗口 | 已完成 | 2018-01-18
39 | 选择作法分组窗口固定在单位位置上显示 | 已完成 | 2018-01-17
40 | 选择作法分组窗口上的某一组作法时，则显示此组作法上的第一个作法所属的分类的作法，并且已点的作法要打勾，再点打勾的作法就去掉此作法 | 已完成 | 2018-01-18
41 | 选择作法分组窗口拉宽显示，到少显示4-5个组内的作法。 | 已完成 | 2018-01-18
42 | 左边窗口上的菜式换行显示要把上一个作法分组窗口关闭 | 已完成 | 2018-01-19
43 | 收银界面上左边有个可视单号以后统一叫客账号，右边上都是显示的客账号 | 已完成 | 2018-01-23
44 | 初始化分为4部分：营业数据 包括账单主表、账单明细表、账单作法明细表；营销政策 包括服务费政策、开台项目设置；消费项目基础数据 包括消费项目、单位价格、消费项目多项大类和分类、消费对应营业点等；营销基础数据 包括营业点、收银点、班次、市别、 | 已完成 | 2018-01-22
45 | 清机功能：弹出窗口显示，当前收银点、当前收银点的营业日、下一个营业日 | 已完成 | 2018-01-19
46 | 入单作法选中一个菜点一个作法可以，再点一个作法当前菜的行号就到下一个去，这个菜的行号始终要是第一次选择的，不能变了。 | 未能重现 |  | 可能是浏览器兼容问题
47 | 收银主界面、客账查询、反结等主界面左边窗口往左边移一点，空的位置与右边窗口空的一样多就行了。 | 已完成 | 2018-01-23
48 | 从模块选择窗口进入楼面、入单、收银时都全屏显示，不要显示地址栏 | 需要讨论 |  | 浏览器会默认拒绝全屏代码
49 | 清机窗口稍微大一点，各行的内容隔开一点 | 已完成 | 2018-01-22
50 | 增加系统参数最早清机时间设置，如果设置22:00，那么必须到这个时间以后才可以清机另外还要判断当前营业日是否与当前自然日一致，主要是判断当前营业日小于自然日的都可以清。 | 已完成 | 2018-01-22
51 | 清机时要判断如果是清机时必须全部买单，则所有的单必须买单且清台了才可以清机。 | 已完成 | 2018-01-22
52 | 收银界面，结账后没有及时刷新； | 已完成
53 | 楼面：落单后的项目没有锁定，还可以加减；落单后没有返回到初始界面，跟先落一样了； | 已完成
54 | 楼面：进入餐台落单后，没有返回到楼面餐台列表界面；如果没有点单操作，也没有按钮返回到楼面餐台列表界面； | 需要讨论
55 | 楼面：作法和要求暂时不起作用； | 已完成
56 | 类似于营业点设置，这种参数和参数分类比较多的，建议采用标签分组，不要用这种下拉折叠的；可以按使用频率来分类；项目设置…… | 需要讨论
57 | 系统--付款方式设置中，汇率、状态等这类有判断的，最好赋一个默认值，或者判断是空值时是什么结果；
58 | 市别 设置中的营业点设置，多选和全选； | 需要讨论
59 | 系统--部门？？一级部门？？在楼面点菜是展示在一级目录，这个‘部门 ’的用意？ | 需要讨论 |  | 报表时会用到
60 | 系统--原因：原因分类没有地方维护； | 需要讨论
61 | 周末定义、折扣定义、赠送、汇率等功能，建议全部归到营销里，餐台类型或项目分类处调用相关策略即可； | 需要讨论
62 | 系统--班次维护，收银点不支持多选，这里应该需要多选和全选； | 需要讨论
63 | 图一:改一下文字描述，会误导，这里其实是指上一级目录； | 已完成
64 | 添加消费项目的时候，项目分类、大类、单位、价格等参数要自动填入其他属性，在其他属性那里不要重新添加了； | 已完成
65 | 楼面：加减都没有做已落单判断，取消也没有判断，已落单的也可以操作； | 需要讨论
66 | 楼面：点菜界面，选中一个菜品，加减或作法后，焦点会自动回到第一个菜或失去焦点了；
67 | 系统--客人类型，可定义多个默认；
68 | 添加餐台资料时，选择营业点后，后面的餐台类型只需要显示对应的就行；
69 | 餐台资料有修改时，楼面只保留了第一次加的台号和名称；
70 | 建议：‘增加消费项目’界面，按照引导式T字排列，上面是下拉选择+编码名称部分，下面分左右，左边是基本业务必填参数（单位、单价……），右边是其他的一些控制选项；
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128